~Εκδήλωση του 1ου ΕΠΑΛ Καρπάθου για τη λήξη της σχολικής χρονιάς~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ημερομηνία |  |  |
| 28 Μαΐου | Αγίου Πνεύματος | Αργία |
| 29 Μαΐου |  | Πρώτη συνάντηση της ομάδας , στόχοι, πλάνο της εκδήλωσης, ανάθεση εργασιών |
| 30 Μαΐου |  | Συνάντηση με τους μαθητές για τις δράσεις που θα κάνουν (δημιουργία βίντεο, χορευτικό, μουσικό συγκρότημα)  Συνάντηση με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, λήψη αποφάσεων, για το χαιρετισμό τη ημέρα της εκδήλωσης, την προβολή της και το μπουφέ |
| 31 Μαΐου |  | Δημιουργία ονομαστικής (ή με την ιδιότητα) λίστας επίσημων καλεσμένων |
| 1 Ιουνίου |  | Γραπτή αίτηση στο δήμο για παραχώρηση εξοπλισμού ηχοσυστήματος |
| 2 Ιουνίου | Σάββατο |  |
| 3 Ιουνίου | Κυριακή |  |
| 4 Ιουνίου |  | Συνάντηση με την καθαρίστρια. Μερίμνα για την καθαριότητα του χώρου μετά την εκδήλωση |
| 5 Ιουνίου |  | Εκτύπωση απολυτηρίων και πτυχίων μαθητών |
| 6 Ιουνίου |  | Δημιουργία της πρόσκλησης για τους επισήμους |
| 7 Ιουνίου |  | Έλεγχος και εκτύπωση προσκλήσεων επισήμων |
| 8 Ιουνίου |  | Προβολή της πρόσκλησης στο blog και το facebook του σχολείου |
| 9 Ιουνίου | Σάββατο |  |
| 10 Ιουνίου | Κυριακή |  |
| 11 Ιουνίου |  | Πρόβα του μουσικού συγκροτήματος και του χορευτικού |
| 12 Ιουνίου |  | Παραγγελία όλων των υλικών που χρειάζονται |
| 13 Ιουνίου |  | Ολοκλήρωση του βίντεο των μαθητών |
| 14 Ιουνίου |  | Σύνθεση του προγράμματος της εκδήλωσης και εκτύπωσή του για να μοιραστεί την ημέρα της εκδήλωσης |
| 15 Ιουνίου |  | Αποστολή προσκλήσεων στον Διευθυντή ΔΔΕ Δωδεκανήσου, στον Δήμαρχο , στον Έπαρχο, στο Μητροπολίτη, στους διευθυντές δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, στους εκπροσώπους συλλόγων κτλ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 Ιουνίου | Σάββατο |  |
| 17 Ιουνίου | Κυριακή |  |
| 18 Ιουνίου |  | Πρόβα του μουσικού συγκροτήματος και του χορευτικού |
| 19 Ιουνίου |  | Δημιουργία χάρτινων διακοσμητικών λουλουδιών |
| 20 Ιουνίου | 10 μέρες πριν | Αποστολή με email προσκλήσεων στους γονείς των μαθητών |
| 21 Ιουνίου |  | Δημιουργία εκδήλωσης στο facebook και πρόσκληση όλων των φίλων – παρότρυνση για κοινοποιήσεις |
| 22 Ιουνίου |  | Αποστολή δελτίου τύπου στο “Karpathos fm 101.3» και στο «Ράδιο Όλυμπος» |
| 23 Ιουνίου | Σάββατο |  |
| 24 Ιουνίου | Κυριακή |  |
| 25 Ιουνίου |  | Πρόβα του μουσικού συγκροτήματος και του χορευτικού |
| 26 Ιουνίου |  | Επικοινωνία με τον υπεύθυνο λειτουργίας του ηχοσυστήματος |
| 27 Ιουνίου |  | Επικοινωνία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για το μπουφέ |
| 28 Ιουνίου |  | Πρόβα του μουσικού συγκροτήματος των μαθητών με τα τραγούδια της εκδήλωσης  Υπενθύμιση στο Facebook |
| **29 Ιουνίου** | **Ημέρα της εκδήλωσης** | Πριν την εκδήλωση:   * Διαμόρφωση και διακόσμηση του χώρου * Μεταφορά καρεκλών από την αίθουσα στην αυλή * Εγκατάσταση ηχοσυστήματος * Πρόβα του μουσικού συγκροτήματα με το ηχοσύστημα και χορευτικού * Διαμόρφωση χώρου μπουφέ   Μετά το τέλος της εκδήλωσης:   * Επιστροφή των θρανίων και των καρεκλών στις αίθουσες * Επιστροφή του ηχοσυστήματος * Καθαριότητα χώρου |
| 30 Ιουνίου | Σάββατο | Ανέβασμα φωτογραφιών και βίντεο στο facebook και το blog του σχολείου |
| 1 Ιουλίου | Κυριακή |  |